Х. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

| № з/п | Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавці | Джерела фінансування (місцевий бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень, у тому числі за роками |  |  |  | Очікувані результаті |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всього | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Реалізація сімейної політики в районі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення в суспільстві підвищення престижу сім'ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей | проведення сімейних, родинних та жіночих свят (День сім'ї, День матері, Міжнародний день прав жінок і миру, День батька тощо) забезпечення проведення у районі новорічно-різдвяних свят, фестивалів сімейної та родинної творчості | управління соціального захисту населення, відділи культури, інформаційної діяльності, інформаційних технологій та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністра-ції, Луцька районна громадсько-політична газета „Слава праці”, громадські організації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | районний бюджет | 18 | 4 | 6 | 8 | відродження та популяризація культурних і моральних цінностей сім'ї, збереження народних, родинних традицій та історичної спадщини, залучення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості до вирішення проблем багатодітних родин |
|  |  |  | управління соціального захисту населення, відділ освіти, молоді та з питань фізичної культури і спорту, культури райдержадміністра-ції, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організації | районний бюджет | 26 | - | 12 | 14 | забезпечення належних умов для організації дитячого відпочинку у новорічні свята, ознайомлення дітей та юнацтва з самобутніми національними традиціями їх святкування, створити атмосферу свята для дітей (має бути охоплено близько 500 дітей соціально вразливих категорій) |
| 2 | Створення належних умов для гармонізації відносин між подружжям, батьками та дітьми | підтримка проектів програм громадських організацій щодо соціального розвитку інституту сім'ї, запобігання торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї та забезпечення гендерної рівності у суспільстві | управління соціального захисту населення райдержадміністрації районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | районний бюджет | 6 | 2 | 2 | 2 | співпраця із громадськими організаціями району, реалізація проектів щодо запобігання торгівлі людьми, попередження насильства и сім'ї, забезпечення гендерної рівності у суспільстві (реалізація близько 1 проекту громадських організацій в рік) |
| 3 | Забезпечення гендерної рівності в українському суспільстві | проведення засідань громадської ради з питань гендерної політики | управління соціального захисту населення райдержадміністрації | - | - | - | - | - | обмін досвідом діячів гендерної політики на районному рівні, забезпечення активізації гендерного руху в районі, подолання гендерних стереотипів, запобігання гендерному насильству |
|  |  | організація та проведення Уроків гендеру | управління соціального захисту населення райдержадміністрації громадські організації | районний бюджет | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | інформування молоді з питань гендерної рівності, запобігання насильства в сім'ї та торгівлі людьми |
|  |  | участь у всеукраїнських, міжнародних, обласних та районних нарадах, семінарах | управління соціального захисту населення райдержадміністрації | районний бюджет | 2 | 0,5 | 0,5 | 1 | підвищення кваліфікації, участь у тренінгах та навчальних семінарах |
| 2. Захист прав дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Організація роботи, спрямованої на раннє виявлення сімей, які мають ризик опинитися у складних життєвих обставинах,та вчасне надання їм якісних соціальних послуг, профілактику соціального сирітства, захист прав дітей | захист прав дітей громадськими організаціями у розв'язанні актуальних соціальних проблем сімей та дітей, сприяння волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг | районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, громадські організації | - | - | - | - | - | активізація волонтерської діяльності у сфері надання соціальних послуг |
|  |  | проведення свят для дітей-сиріт,дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а саме: Міжнародний день захисту дітей та День спільних дій в інтересах дітей | служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | районний бюджет | 32 | - | 16 | 16 |  |
|  |  | удосконалення механізму взаємодії зацікавлених органів та служб з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей, соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації | - | - | - | - | - | напрацювання нових форм та методів роботи, у тому числі, співпраці усіх зацікавлених органів та служб з метою профілактики соціального сирітства |
|  |  | раннє виявлення сімей з дітьми, що опинились в складних життєвих обставинах, взяття їх на облік та надання соціальних послуг | районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сільські та селищні ради | - | - | - | - | - | розширення надання послуг соціального супроводу різним категоріям сімей з дітьми, з метою збереження виховного потенціалу сім'ї |
|  |  | проведення профілактичних заходів (рейдів) з метою виявлення дітей, що перебувають в складних життєвих обставинах, обстеження їх умов проживання, своєчасного виявлення дітей з середовища, що загрожує їх життю та здоров’ю, влаштування таких дітей до закладів соціального захисту | служба у справах дітей райдержадміністрації | районний бюджет | 20 | - | 10 | 10 |  |
|  |  | забезпечення ведення банку даних сімей, які опинились у складних життєвих обставинах та їх соціального супроводу | районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | - | - | - | - | - | зменшення кількості дітей, вилучених з сімейного середовища, збільшення кількості дітей, повернутих у біологічну родину |
|  |  | забезпечення здійснення обліку та супроводу сімей, у яких виховуються діти, батьки яких є трудовими мігрантами | районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - | - | - | - |  |
|  |  | забезпечення здійснення обліку та супроводу сімей, у яких діти хворіють на онкологічні та інші складні захворювання | районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - | - | - | - |  |
|  |  | забезпечення здійснення обліку та надання соціальних послуг дітям, які повернулися з місць позбавлення волі, засуджені умовно та з відстрочкою терміну виконання вироку | районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - | - | - | - |  |
|  |  | надання соціальної підтримки батькам, яких поновлено в батьківських правах та таких, що мають намір звернутись до суду щодо поновлення у батьківських правах | районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | районний бюджет | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | надання соціальних послуг жінкам, які виявляють намір відмовитись від новонародженої дитини | районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організації | районний бюджет | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | забезпечення здійснення обліку та супроводу батьків, діти яких перебувають на вихованні в інтернатних закладах, з метою створення умов для повернення дитини на виховання батькам | районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | - | - | - | - | - |  |
|  |  | вивчення умов проживання та потреб сімей та своєчасне надання адресної допомоги сім'ям з дітьми з метою запобігання влаштування дітей до закладів | районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації | - | - | - | - | - | зменшення кількості дітей, вилучених з сімейного середовища |
| 2 | Підтримка сімей, які виховують дітей з особливими потребами | активізація психолого- просвітницької роботи з батьками | відділ освіти, молоді та з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, громадські організації | районний бюджет | - | - | - | - | продовження розвитку інклюзивної освіти задля подолання існуючого конфлікту між правом дитини на освіту та правом на виховання в сімейному оточенні. Розвиток системи підтримки за місцем проживання сімей, які |
|  |  | забезпечення системного аналізу банку дітей з особливими освітніми потребами | відділ освіти, молоді та з питань фізичної культури і спорту райдержадміністра-ції | - | - | - | - | - |  |
|  |  | впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивної форми навчання | відділ освіти, молоді та з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації | - | - | - | - | - | виховують дітей-інвалідів. Підвищення рівня соціального захисту дітей-інвалідів. Зменшення кількості дітей, вилучених з сімейного середовища. |
|  |  | створення кабінетів реабілітації для дітей з особливими потребам і на базі дитячого відділення центральної районної лікарні | Луцька центральна района лікарня | районний бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | забезпечення розроблення та своєчасний перегляд індивідуальних програм реабілітації для кожної дитини- інваліда, залучення до їх виконання представників усіх зацікавлених установ з метою надання сім'ям, які виховують дітей- інвалідів, повного комплексу соціальних послуг | Луцька центральна района лікарня, управління соціального захисту населення райдержадміністрації | - | - | - | - | - |  |
|  |  | надання соціальних послуг сім'ям, які виховують дітей з особливими потребами | управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організа-ціі | - | - | - | - | - |  |
|  |  | удосконалення системи надання медичних послуг сім'ям, які виховують дітей з особливими потребами | центральна та торчинська районні лікарні | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Забезпечення розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | своєчасне надання дітям статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування та влаштування їх на виховання у сім'ї | служба у справах дітей райдержадміністрації | - | - | - | - | - | реалізація права дитини на сімейне виховання та батьківську турботу |
|  |  | забезпечення ведення електронного банку даних про дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб, що бажають узяти їх на виховання, та обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах (ЄІАС «Діти») | служба у справах дітей райдержадміністра-ції | районний бюджет | 1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | забезпечення ведення єдиного електронного обліку дітей, створення умов для надання поновленої, повної і об'єктивної інформації про дітей, які мають підстави для влаштування в сім'ю. Створення можливості для оперативного аналізу інформації про дітей |
|  |  | забезпечення створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, контроль за станом утримання та виховання дітей у цих родинах | служба у справах дітей райдержадміністрації | - | - | - | - | - | розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та контроль за станом їх функціонування |
|  |  | забезпечення соціального супроводу сімей-опікунів, піклувальників, надання цим родинам комплексу соціальних послуг | районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - | - | - | - |  |
|  |  | забезпечення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу виявлення сімей, які бажають та можуть прийняти на виховання дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, роз’яснення таким сім’ям законодавста | районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації | - | - | - | - | - | збільшення кількості сімей, які можуть прийняти на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 111,3 | 8,7 | 48,8 | 53,8 |  |

До розділу Х

проекту Програми

ОРІЄНТОВНІ ОБСЯГИ

фінансування за відповідальними виконавцями

| № з/п |  | Джерело фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень |  |  | Усього, тис. гривень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | районний бюджет | 4 | 11 | 13,8 | 28,8 |
| 2 | Служба у справах дітей райдержадміністрації | районний бюджет | 0,2 | 25,3 | 25,5 | 51,0 |
| 3 | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | районний бюджет | 4,5 | 12,5 | 14,5 | 31,5 |
| Всього: |  | районний бюджет | 8,7 | 48,8 | 53,8 | 111,3 |