## ЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26  вересня 2013 року		 м.Луцьк			                 №279

Про затвердження районного плану заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг

Відповідно до статті 23 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про соціальні послуги”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року №208-р „Про затвердження плану заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг”, з метою підвищення якості надання соціальних послуг, посилення їх адресності і наближення до потреб одержувачів:

1. Затвердити районний план заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування  системи надання соціальних послуг (додається).

### 2. ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

### 1) районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Н.Рижук),  територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцького району (Ю.Сургент), відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації (Т.Сігуа):

забезпечити виконання районного плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

інформацію про хід виконання районного плану заходів надавати управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації щороку               до 10 березня.

2)  управління соціального захисту населення райдержадміністрації щороку до 20 березня надавати узагальнену інформацію про стан виконання зазначеного плану до департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації А.Сидорчука.

Голова							   			В.ДЕМЧУК

Члек 760 860

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

26.09.2013  №279

Районний план заходів

на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи

надання соціальних послуг

1.  Забезпечити визначення потреб населення району в соціальних послугах для подальшого планування роботи з організації надання соціальних послуг та вжити заходи щодо надання соціальних послуг відповідно до визначення потреб району.

Управління соціального захисту

населення райдержадміністрації,

територіальний центр соціального

обслуговування (надання соціальних         послуг) Луцького району

Протягом 2013-2016 років

2. Поглибити співпрацю з громадськими, релігійними організаціями та залучати їх до надання соціальних послуг окремим категоріям сімей та громадян.

Управління соціального захисту

населення райдержадміністрації,

територіальний центр соціального

обслуговування (надання соціальних         послуг) Луцького району, районний           центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Протягом 2013-2016 років

3. Забезпечити проведення моніторингу та оцінки діяльності суб’єктів, які надають соціальні послуги.

Управління соціального захисту

населення, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцького району,

2

районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,  відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Протягом 2013-2016 років

4.  Забезпечити соціальний супровід та консультування сімей, що потребують сторонньої допомоги та опинилися в складних життєвих обставинах.

Районний центр соціальних служб

для сім'ї, дітей та молоді

Протягом 2013-2016 років

5. Забезпечення необхідного підвищення кваліфікації соціальних працівників та інших фахівців, що надають соціальні послуги.

Управління соціального захисту

населення райдержадміністрації,

територіальний центр соціального

обслуговування (надання соціальних         послуг) Луцького району, районний           центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Протягом 2014-2015 років

6.  Затвердження загального переліку соціальних послуг, що надаються населенню у Луцькому районі

Територіальний центр соціального

обслуговування (надання соціальних         послуг) Луцького району, районний           центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Протягом 2013 року

7. Удосконалення інформаційно - аналітичної системи соціального захисту населення з включенням до неї відомостей про:

- перелік затверджених соціальних послуг в Луцькому районі;

- реєстр суб’єктів, які надають соціальні послуги в Луцькому районі;

- реєстр осіб, які отримують соціальні послуги в Луцькому районі.

3

Управління соціального захисту

населення райдержадміністрації,

територіальний центр соціального

обслуговування (надання соціальних         послуг) Луцького району, районний           центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Протягом 2013-2016 років

8. Продовжити роботу щодо інформування населення про надання соціальних послуг, зокрема шляхом організації розповсюдження соціальної реклами, проведення роз’яснювальної роботи, виступів у засобах ЗМІ.

Управління соціального захисту

населення райдержадміністрації,

територіальний центр соціального

обслуговування (надання соціальних         послуг) Луцького району, районний           центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Протягом 2013-2016 років