6.Завдання і заходи з виконання районної Програми підготовки робітничих кадрів на 2013 – 2017 роки

| № п.п. | Завдання | Заходи програми | Значення показника |  |  |  |  |  | Відповідальний виконавець | Головний розпорядник коштів | Джерела фінансування | Значення показника (тис.грн.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | З них за роками |  |  |  |  |  |  |  | З них за роками |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  | Всього | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Ремонт та реконструкція приміщень ПТНЗ | 1.Заміна віконних блоків у навчально-виробничій майстерні, шт. 2.Ремонт: -навчально-виробничої майстерні, м2; -каналізаційної мережі навчально-виробничої майстерні, м.п.; -каналізаційної мережі гуртожитку та влаштування водопостачання, м.п.; -ремонт покрівлі гуртожитку, м2. | 48 300 200 200 720 | 300 200 | 200 | 24 | 24 | 720 | Торчинський професійний ліцей | Луцька районна рада Торчинський професійний ліцей | Місцевий бюджет Державний бюджет (спеціальний фонд) | 70 50 | 10 10 | 15 10 | 15 10 | 15 10 | 15 10 |
|  |  | Всього : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2. | Модернізація навчально-матеріальної бази кабінетів, майстерень, лабораторій ПТНЗ | 1.Удосконалення навчально-матеріальної бази методичного кабінету (комп’ютерним забезпеченням), шт. 2.Придбати : -навчальне обладнання для кабінетів фізики, хімії, шт. -зернову сівалку, шт. -деревообробний верстат, шт. | 1 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Торчинський професійний ліцей | Луцька районна рада Торчинський професійний ліцей | Місцевий бюджет Державний бюджет (спеціальний фонд) | 80 50 | 20 10 | 15 10 | 15 10 | 15 10 | 15 10 |
|  |  | Всього : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3. | Підтримка здібних та обдарованих учнів | Проведення та участь у конкурсах фахової майстерності, олімпіадах з базових предметів загальноосвітньої і професійної підготовки 2.Участь у роботі малої академії наук та захист наукових робіт 3.Виплата стипендій, матеріальної допомоги |  |  |  |  |  |  | Торчинський професійний ліцей | Луцька районна рада Торчинський професійний ліцей | Місцевий бюджет Державний бюджет (спеціальний фонд) | 25 15 | 5 3 | 5 3 | 5 3 | 5 3 | 5 3 |
|  |  | Всього : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4. | Соціальний захист учасників навчально-виробничого процесу | 1.Оздоровлення учнівської молоді 2.Ремонт будинку відпочинку на озері Сомин Турійського р-ну 3.Придбання меблів, обладнання, м’ягкого інвентаря у гуртожиток 4.Виплата матеріальної допомоги |  |  |  |  |  |  | Торчинський професійний ліцей | Луцька районна рада Торчинський професійний ліцей | Місцевий бюджет Державний бюджет (спеціальний фонд) | 100 5 | 20 1 | 20 1 | 20 1 | 20 1 | 20 1 |
|  |  | Всього : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 5. | Безпека життєдіяльності учасників навчально-виробничого процесу | 1.Придбання : вогнегасників, пожежних рукавів, засобів індивідуального захисту. 2.Влаштування протипожежної сигналізації 3.Зміцнення та удосконалення навчально-матеріальної бази кабінету охорони праці 4.Просочення дерев’яних конструкцій протипожежним розчином |  |  |  |  |  |  | Торчинський професійний ліцей | Луцька районна рада Торчинський професійний ліцей | Місцевий бюджет Державний бюджет (спеціальний фонд) | 165 35 | 30 7 | 30 7 | 35 7 | 35 7 | 35 7 |
|  |  | Всього : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 37 | 37 | 42 | 42 | 42 |
|  |  | Всього за Програмою : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595 | 116 | 116 | 121 | 121 | 121 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 440 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет (спеціальний фонд) | 155 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |