ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

19 .05.2014 № 153

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації у 2014 році Районної цільової соціальної програми

оздоровлення та відпочинку дітей на 2011 – 2015 роки

| № з/п | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести семінар-навчання з працівниками дитячих закладів відпочинку щодо безпеки перебування, харчування дітей у дитячих закладах відпочинку, проведення організаційно-виховної роботи тощо, залучивши відповідних кваліфікованих працівників та представників органів державного контролю та нагляду. | до 26 травня | відділ освіти райдержадміністрації |
| 2. | Утворити відповідні комісії та затвердити графік їх виїздів у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку з метою перевірки їх готовності до проведення оздоровлення дітей; надання дозволів на відкриття дитячого закладу до оздоровчого сезону; перевірку їхньої роботи. | до 26 травня | -//- |
| 3. | Організувати роботу 36 пришкільних оздоровчих таборів з денним перебуванням школярів, охопивши 3265 дітей на базі загальноосвітніх шкіл району. | травень-червень | -//- |
| 4. | Забезпечити оздоровленням та відпочинком 100 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 70 % дітей з малозабезпечених сімей, 70 % дітей з багатодітних сімей, 50 % дітей шкільного віку. | червень-серпень | відділи освіти, у справах молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Надавати за місцем навчання дитини путівки для оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | протягом літнього оздоровчого сезону | відділи освіти, у справах молоді та спорту райдержадмініст-рації |
| 6. | Забезпечити дотримання норм повноцінного харчуванням дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку відповідно до фізіологічних потреб і енерговитрат та порядку організації харчування (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 „Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах” (зі змінами), спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329 „Про затвердження Порядку організації харчування дітей в навчальних та оздоровчих закладах”. | травень-червень | відділ освіти райдержадміністрації |
| 7. | Відповідно до чинного законодавства залучати посадових осіб територіальних органів ветеринарної та фітосанітарної служби до роботи у складі комітетів з конкурсних торгів з визначення постачальників продуктів харчування та сировини до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. | травень-червень | -//- |
| 8. | Забезпечити дотримання нормативів розміщення дітей для оздоровлення та відпочинку на території, у будинках і приміщеннях дитячих закладів оздоровлення та відпочинку відповідно до Державних санітарних правил і норм „Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів” ДСанПІН 5.5.5.23-99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 26 квітня 1999 року № 23. | травень-червень | -//- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Дотримуватися нормативів матеріально-технічного забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для надання послуг з оздоровлення та відпочинку, що відповідають вимогам законодавства, у тому числі санітарного (відповідно до Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 172, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 378/1403). | травень-червень | відділ освіти райдержадміністрації |
| 10. | Привести штатні нормативи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у відповідність до Типових штатних нормативів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затверджених наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 14 квітня 2009 року № 1254, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2009 року за № 396/16412. | травень-червень | -//- |
| 11. | Дотримуватися вимог пожежної безпеки відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 19 жовтня 2004 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за № 1410/10009, Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 02 квітня 2004 року № 151, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 554/9153. | травень-червень | -//- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12. | Укомплектувати дитячі табори відпочинку керівними та педагогічними кадрами. Покласти персональну відповідальність на директорів закладів оздоровлення та відпочинку за створення умов для безпечного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, дотримання санітарних, протипожежних вимог та вимог з охорони праці й безпеки життєдіяльності, систематичне проведення роз’яснювальної роботи серед дітей щодо правил поведінки під час екскурсій, походів, купання тощо. | травень-червень | відділ освіти райдержадміністрації |
| 13. | Передбачити у дитячих закладах відпочинку відповідних приміщень для обладнання медичних пунктів і забезпечення їх лікарськими засобами та виробами медичного призначення. | до початку літнього оздоровчого сезону | відділ освіти райдержадміністрації |
| 14. | Забезпечити проведення у дитячих закладах відпочинку необхідного обсягу лабораторно-інструментальних досліджень факторів середовища життєдіяльності дітей. | до початку літнього оздоровчого сезону | відділ освіти райдержадміністрації |
| 15. | Забезпечити постачання продуктів харчування в заклади оздоровлення та відпочинку (за погодженням з органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду району) відповідно до статей 4, 5 Закону України „Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини”. | травень-червень | -//- |
| 16. | Провести районний огляд-конкурс дитячих оздоровчих закладів. | червень | відділи освіти, у справах молоді та спорту райдержадмініст-рації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. | Забезпечити направлення дітей пільгової категорії району на оздоровлення державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” (відповідно до положень, затверджених наказами Міністерства соціальної політики України від 20 березня 2012 року №153 та від 20 березня 2012 року №154). | травень-грудень | відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації |
| 18. | Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки: дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; бездоглядних та безпритульних дітей; дітей-інвалідів; дітей, які потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села. | травень-грудень | відділи освіти, у справах молоді та спорту, служба у справах дітей, управління соціального захисту населення райдержадміні-страції, Луцька центральна районна лікарня |
| 19. | Забезпечити розгляд документів, поданих для надання згоди на виїзд груп дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок (відповідно до Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року № 1251 (зі змінами). | протягом року | відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20. | Забезпечити оздоровлення дітей району, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, у санаторно-курортних закладах відповідного профілю лікування чи закладах оздоровлення, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. | травень-жовтень | управління соціального захисту населення райдержадміністрації |
| 21. | Узяти на особливий контроль питання щодо забезпечення оздоровленням дітей-сиріт та дітей-позбавлених батьківського піклування, вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. | протягом року | служба у справах дітей райдержадміністрації |
| 22. | Здійснювати попереднє погодження списків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виїжджають на відпочинок та оздоровлення за кордон. | червень-серпень | служба у справах дітей райдержадміністрації |
| 23. | Проводити рейди з метою з виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та вживати заходів з їх улаштування в соціальні заклади для дітей, направлення на оздоровлення та відпочинок. | червень-серпень | служба у справах дітей райдержадміністрації, РВ УМВС України у Волинській області |
| 24. | Забезпечити контроль за перебуванням дітей у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах, та активно залучати їх до організованих форм відпочинку з метою недопущення правопорушень на сімейно-побутовому ґрунті. | червень-серпень | служба у справах дітей райдержадміністрації, Луцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 25. | Організувати під час канікул в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, на територіях сільських, селищних рад району роботу „Мобільного консультативного пункту соціальної роботи в сільській місцевості” з метою надання дітям психолого-педагогічної, соціальної, медичної допомоги. | червень-серпень | Луцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 26. | Забезпечити своєчасне медичне обстеження дітей, які направляються на відпочинок та оздоровлення дітей та дітей, які будуть перебувати у денних оздоровчих закладах району. | протягом літнього оздоровчого сезону | Луцька центральна районна лікар-ня, комунальний заклад „Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги” |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27. | Укомплектувати дитячі оздоровчі заклади кваліфікованими медичними працівниками. | травень-червень | Луцька центральна районна лікар-ня, комунальний заклад „Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги” |
| 28. | Закріпити заклади оздоровлення та відпочинку за територіальними лікувально-профілактичними закладами за їх місцем розташування для надання кваліфікованої медичної допомоги та контролю за якістю медичного обслуговування дітей у цих закладах. | травень-червень | -//- |
| 29. | Здійснювати контроль за забезпеченням медичних пунктів лікарськими засобами, виробами медичного призначення і обладнанням, обов’язковим для оздоровчих закладів. | травень-червень | -//- |
| 30. | Забезпечувати оздоровлення дітей-інвалідів, дітей диспансерної групи в оздоровчих закладах санаторного типу та санаторіях. | протягом літнього оздоровчого сезону | -//- |
| 31. | Забезпечити безоплатне проведення медичних оглядів працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. | травень-червень | Луцька центральна районна лікарня, Луцьке міськрайонне управління головного управління Держсанепідемслужби України у Волинській області |
| 32. | Забезпечити нагляд за введення в харчовий раціон у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вітамінів, продуктів радіопротекторної дії, йодованої кухонної солі, організацією харчування, забезпеченням якісною питною водою тощо, за санітарно-епідеміологічним станом дитячих закладів оздоровлення та відпочинку усіх типів. | травень-червень | -//- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33. | Здійснювати контроль за санітарно-епідеміологічним станом усіх типів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, організацією харчування й забезпечення якісною питною водою у них, охороною життя і здоров’я дітей. | травень-червень | -//- |
| 34. | До початку оздоровчого сезону провести семінар-навчання для медичних працівників дитячих закладів відпочинку та оздоровлення щодо медичного обслуговування та дотримання санітарно-епідеміологічних вимог під час літнього оздоровчого сезону. | травень | Луцька центральна районна лікарня, Луцьке міськрайонне управління головного управління Держсанепідемслужби України у Волинській області, комунальний заклад „Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги” |
| 35. | Сприяти в направленні робітників на громадські роботи у дитячі оздоровчі заклади та проведенню профорієнтаційної роботи з дітьми в закладах оздоровлення та відпочинку. | травень-серпень | районний центр зайнятості |
| 36. | Забезпечити належну роботу закладів освіти щодо проведення у дитячих оздоровчих закладах та місцях організованого відпочинку школярів виховної, культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи, впроваджувати форми роботи з дітьми, спрямовані на виховання у них національної свідомості, патріотизму, відродження національних традицій; організувати для дітей екскурсійні подорожі місцями культурної та історичної спадщини району, області, України. | червень-серпень | відділ освіти райдержадміністрації |
| 37. | Своєчасно забезпечити всі дитячі заклади оздоровлення та відпочинку району відповідними формами звітності. | травень-червень | відділ статистики населення Головного управління статистики у Волинській області |
| 38. | Подати чисельність дітей шкільного віку району (від 7 до 16 років, від 7 до 17 років, від 7 до 18 років). | до 25 червня | -//- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 39. | Подати статистично-аналітичну інформацію за підсумками проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей. | до 10 жовтня | -//- |
| 40. | Покласти персональну відповідальність на працівника відділу освіти з надання узагальненої інформації щодо роботи пришкільних таборів у районі та своєчасне подання ним статистичної звітності. | травень-червень | відділ освіти райдержадміністрації |
| 41. | Провести відповідну роботу щодо максимального залучення коштів підприємств, установ, громадських, благодійних, релігійних організацій для оздоровлення дітей пільгових категорій. | травень-серпень | відділи освіти, у справах молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації |
| 42. | Забезпечити цільове використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам та коштів з місцевого бюджету, виділених на оздоровлення та відпочинок дітей. | травень-серпень | управління фінансів, відділи освіти, у справах молоді та спорту райдержадміністрації |
| 43. | Організовувати у дитячих закладах відпочинку та оздоровлення проведення культурно-просвітницьких заходів: літературних бесід, зустрічей з книгою, бібліографічних оглядів-конкурсів, вікторин, вечорів відпочинку. | протягом літнього оздоровчого сезону | відділ культури райдержадміні-страції |
| 44. | Надавати організаційно-методичну допомогу дитячим закладам відпочинку та оздоровлення з питань організації змістовного дозвілля й відпочинку дітей, проведення культурно-мистецьких акцій. | протягом літнього оздоровчого сезону | -//- |
| 45. | Забезпечити період відвідування дітьми на пільгових умовах музеїв, інших закладів культури і мистецтва. | протягом літнього оздоровчого сезону | -//- |
| 46. | Посилити контроль за способом життя та поведінкою дітей, які перебувають на обліку в органах внутрішніх справ | протягом року | Луцький РВ УМВС України у Волинській області |
| 47. | Здійснювати контроль за технічним станом транспортних засобів, якими перевозять організовані групи дітей. | протягом року | -//- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 48. | Здійснювати контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, проводити систематичні перевірки підприємств торгівлі й громадського харчування, що реалізують алкогольні напої, тютюнові вироби в місцях розташування оздоровчих закладів та місць відпочинку й оздоровлення дітей. | червень-серпень | Луцький РВ УМВС України у Волинській області |
| 49. | Забезпечити охорону громадського порядку в місцях відпочинку та оздоровлення дітей; забезпечити чергування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку працівників органів внутрішніх справ; розробити маршрути патрулювання міліції у зонах відпочинку та поблизу територій оздоровчих закладів. | протягом літнього оздоровчого сезону | -//- |
| 50. | Забезпечити супровід організованих груп дітей до місць оздоровлення та у зворотньому напрямку працівниками, які мають досвід роботи з дітьми, працівниками органів внутрішніх справ, медичними працівниками. | червень-серпень | відділ освіти райдержадміністрації, ВДАІ Луцького РВ УМВС України у Волинській області |
| 51. | Забезпечити подання звітності за формою № 2-ОБК „Звіт про охоплення дітей шкільного віку оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти у 2013 році” (відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 19 березня 2013 року № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2013 року за № 551/23083). | до 10 вересня 2014 року, до 10 лютого 2015 року | управління фінансів, відділи освіти, у справах молоді та спорту райдержадміністрації |
| 52. | Забезпечувати висвітлення у засобах масової інформації питань, пов’язаних з підготовкою та проведенням літньої оздоровчої кампанії, впровадження позитивного досвіду нових форм і методів роботи дитячих оздоровчих закладів, проведенням заходів, спрямованих на популяризацію української культури, мови, звичаїв та історичної спадщини району, області й України. | протягом року | відділи інформаційної діяльності, інформаційних технологій та комунікації з громадськістю апарату, освіти, у справах молоді та спорту, культури райдержадміністрації, служба у справах дітей райдерж-адміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації |