Додаток 2
до Програми підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини та членів їхніх сімей на 2025-2028 роки

(у редакції наказу начальника районної військової адміністрації

від  28  липня 2026 року № 25)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Забезпечення соціальної підтримки та адаптації ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також членів сімей військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти за особливих обставин | 1) Проведення оцінки потреб ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць з метою вивчення їх потреб та визначення видів соціальної допомоги, яких вони потребують. | 2025-2028 роки | Управління соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації, виконкоми міських, селищних та сільських рад | Фінансу-вання не потребує | - | - | - | - | - | Виявлення нагальних потреб ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та сприяння у їх вирішенні. |
|  |  | 2) Прийом та оформлення необхідних документів, та їх передача до Волинського обласного відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю внаслідок війни. | 2025-2028 роки | Управління соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації, виконкоми міських, селищних та сільських рад | Фінансу-вання не потребує | - | - | - | - | - | Сприяння в отриманні технічних та інших засобів реабілітації. |
|  |  | 3) Забезпечення індивідуальної мобільності та адаптації шляхом придбання, обслуговування та ремонту засобів реабілітації, асистивних засобів, комплектуючих та запасних частин, в т.ч. для відновлення самостійного пересування та обслуговування. | 2026-2028 роки | Управління соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації, виконкоми міських, селищних та сільських рад | Бюджети територіальних громад | 150,0 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Повернення ветеранів до активного суспільного життя, усунення фізичних бар'єрів для адаптації. |
|  |  | 4) Організація постізоляційного супроводу, ментальної та соціальної адаптації осіб, які повернулися з полону, а також членів їхніх родин; залучення профільних фахівців та реалізація терапевтичних заходів | 2026-2028 роки | Управління соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації, виконкоми міських, селищних та сільських рад | Бюджети територіальних громад | 90,0 | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Відновлення ментального здоров'я осіб, які повернулися з полону, а також членів їхніх родин, успішне повернення до цивільного життя та зниження рівня соціальної напруги в родинах. |
|  |  | 5) Організація виїзних мобільних офісів (робочих груп) спеціалістів управління до віддалених населених пунктів району для надання роз'яснень, первинного прийому документів та комплексного соціального супроводу; транспортне забезпечення осіб з інвалідністю внаслідок війни до медичних закладів. | 2026-2028 роки | Управління соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації, виконкоми міських, селищних та сільських рад | Бюджети територіальних громад | 90,0 | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Забезпечення доступності послуг у віддалених населених пунктах та створення умов для безперешкодного отримання допомоги осіб з інвалідністю внаслідок війни |
| 2. | Культурно-просвітницька діяльність та патріотичне виховання молодого покоління | Організація відпочинку дітей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників і Захисниць України, дітей військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти за особливих обставин, проведення заходів інформаційного, освітнього, соціально-психологічного та патріотично-виховного характеру для жителів громад за участю ветеранів. | 2025-2028 роки | Управління соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації, управління гуманітарної політики райдержадміністрації, виконкоми міських, селищних та сільських рад | Районний бюджет | 215,7 | 5,7 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Вшанування учасників бойових дій, які брали участь у відбитті військової агресії російської федерації проти України, виховання патріотичної свідомості суспільства, психологічна підтримка та адаптація ветеранів до мирного життя, збереження сімейних цінностей. |
|  |  |  |  |  | Бюджети територіальних громад | 810,0 | 130,0 | 210,0 | 230,0 | 240,0 |  |
| 3. | Сприяння інститутам громадянського суспільства у проведенні заходів щодо підтримки, ресоціалізації та адаптації ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, членів їхніх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти за особливих обставин. | Налагодження співпраці з благодійними, волонтерськими, релігійними, громадськими організаціями з метою їх залучення для надання допомоги ветеранам війни, учасникам добровольчих формувань територіальних громад, членам їхніх сімей, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також закладам, які надають їм підтримку | 2025-2028 роки | Управління соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації, управління гуманітарної політики райдержадміністрації, виконкоми міських, селищних та сільських рад | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Підтримка ветеранів війни. |
| 4. | Сприяння фізкультурно-спортивній реабілітації ветеранів війни, в тому числі, які отримали травми, поранення під час виконання службових обов’язків щодо захисту Батьківщини та подальшого розвитку адаптивних видів спорту. | 1) Організація та проведення районних, обласних та всеукраїнських спортивних заходів (змагань, турнірів, чемпіонатів, ігор, заходів із рухової активності) серед ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також їхніх збірних команд, у тому числі з адаптивних видів спорту, включаючи придбання подарунків, призів та відзнак для нагородження переможців і учасників | 2025-2028 роки | Управління соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації, управління гуманітарної політики райдержадміністрації, виконкоми міських, селищних та сільських рад | Районний бюджет | 164,3 | 4,3 | 45,0 | 55,0 | 60,0 | Забезпечення спортивної реабілітації ветеранів війни, в т.ч., які отримали травми, поранення під час виконання службових обов’язків по захисту Батьківщини, відзначення ветеранів війни, які демонструють високі результати у спорті. |
|  |  |  |  |  | Бюджети територіальних громад | 600,0 | 90,0 | 150,0 | 160,0 | 200,0 |  |
|  |  | 2) Забезпечення участі збірних команд району та окремих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України у всеукраїнських, обласних, районних (у тому числі на території інших районів області) спортивних заходах (змаганнях, турнірах, чемпіонатах, іграх, заходах із рухової активності), включаючи фінансове забезпечення відряджень ветеранів, членів збірних команд та працівників управління. | 2026-2028 роки | Управління соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації, виконкоми міських, селищних та сільських рад, фізкультурно-спортивні організації (за згодою) | Бюджети територіальних громад | 90,0 | – | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Забезпечення підготовки та участі збірних команд і окремих ветеранів району у змаганнях усіх рівнів; підвищення рівня залученості ветеранів війни, Захисників і Захисниць України до адаптивних та загальних видів спорту; фізкультурно-спортивна реабілітація та соціальна адаптація учасників |
| 5. | Проведення заходів, спрямованих на підтримку осіб, які брали участь у захисті Батьківщини та членів їхніх сімей | 1) Проведення тематичних зустрічей із ветеранами війни, сім’ями загиблих, померлих, зниклих безвісти Захисників і Захисниць України. | 2026-2028 роки | Управління соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації, виконкоми міських, селищних та сільських рад | Бюджети територіальних громад | 20,0 | - | 5,0 | 7,0 | 8,0 | Обговорення та вивчення можливості вирішення проблемних питань ветеранів війни, родин загиблих та об’єднання сімей загиблих Захисників і Захисниць України. |
|  |  | 2) Забезпечення участі членів сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти Захисників і Захисниць України у всеукраїнських заходах з вшанування пам’яті загиблих героїв. | 2026-2028 роки | Управління соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації, виконкоми міських, селищних та сільських рад | Бюджети територіальних громад | 60,0 | – | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Організація поїздок членів таких сімей для участі у обласних та всеукраїнських заходах. |
|  |  | 3) Організація та сприяння проведенню пресконференцій, круглих столів, семінарів, навчань та інших заходів з метою підтримки та співпраці з волонтерами (в т.ч. до Міжнародного дня волонтера). | 2026-2028 роки | Управління соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації, виконкоми міських, селищних та сільських рад, громадські організації | Бюджети територіальних громад | 60,0 | – | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Консолідація зусиль органів влади та волонтерських організацій у наданні допомоги ветеранам; підвищення рівня координації спільних дій та популяризація волонтерського руху в районі. |
| 6. | Вшанування та увічнення пам’яті про загиблих Захисників і Захисниць України | Проведення заходів, присвячених вшануванні пам'яті загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. | 2025-2028 роки | Управління соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації, виконкоми міських, селищних та сільських рад, громадські організації | Районний бюджет | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Висвітлення подій про війну та збереження пам’яті про осіб, які стали на захист Батьківщини, відзначення визначних та пам’ятних дат. |
|  |  |  |  |  | Бюджети територіальних громад | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Забезпечення діяльності Ради ветеранів при Луцькій районній державній (військовій) адміністрації Волинської області (далі – Ради) | Організація та проведення районних інтеграційних зустрічей, круглих столів та засідань Ради для координації дій громадських об'єднань та психосоціальної адаптації ветеранів війни | 2025-2028 роки | Управління соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації, громадські організації | Бюджети територіальних громад | 20,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Забезпечення належного функціонування Ради щодо виконання завдань положень, передбачених чинним законодавством. |
| 8. | Професійний розвиток та підвищення кваліфікації фахівців району з питань ветеранського законодавства, безбар'єрності, надання психосоціальної підтримки | Організація та проведення навчальних семінарів, тренінгів із питань безбар'єрності, психологічної самодопомоги та специфіки ветеранського законодавства для працівників соціальної сфери, ЦНАПів та фахівців із супроводу, які працюють з ветеранами війни, членами сімей ветеранів, членами сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць, а також родинами полонених та зниклих безвісти із залученням профільних експертів та інше. | 2026-2028 роки | Управління соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації, виконкоми міських, селищних та сільських рад | Бюджети територіальних громад | 60,0 | – | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Підвищення кваліфікації та готовності працівників соціальної сфери, ЦНАПів і фахівців із супроводу до надання якісних послуг ветеранам; опанування ними технік першої психологічної допомоги та самодопомоги; практичне впровадження принципів безбар'єрності в громадах району. |
| Районний бюджет |  |  |  |  |  | 400,0 | 10,0 | 120,0 | 132,0 | 138,0 |  |
| Бюджети територіальних громад |  |  |  |  |  | 2050,0 | 222,0 | 571,0 | 603,0 | 654,0 |  |

_____________________________________________________